DOCUMENTO COMERCIAL

Ficha de propuesta

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Empresa de Referencia SA |
| Proyecto | Sistema de Gestión Integral |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 30/07/2026 |
| Vigencia | 29/08/2026 |
| Estado | BORRADOR |

# Contenido

PARTE I. PROPUESTA COMERCIAL

1. Resumen ejecutivo

2. Antecedentes y entendimiento de la necesidad

3. Objetivos

4. Alternativas de solución

5. Alcance, exclusiones y supuestos

6. Metodología y gobierno del proyecto

7. Plan de trabajo, entregables e hitos

8. Solución técnica e infraestructura

9. Calidad, pruebas y aceptación

10. Equipo de trabajo

11. Cronograma

12. Inversión y esquema de pagos

13. Vigencia y aceptación comercial

PARTE II. TÉRMINOS Y CONDICIONES

PARTE III. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

ANEXO A. CONTROL DE CAMBIOS

PARTE I

Propuesta comercial

# 1. Resumen ejecutivo

Empresa de Referencia SA necesita centralizar información hoy distribuida entre planillas y comunicaciones informales, mejorar la trazabilidad y disponer de indicadores oportunos para la toma de decisiones.

Ingeniería Quasar SRL propone implementar una plataforma web modular, con relevamiento inicial, diseño funcional, desarrollo iterativo, pruebas de aceptación y puesta en producción controlada.

| Dimensión | Síntesis |
| --- | --- |
| Necesidad | Unificar información y criterios operativos. |
| Solución | Plataforma web modular con roles, trazabilidad y tableros. |
| Resultado esperado | Una fuente única de información operativa. |
| Duración estimada | 16 semanas desde la condición de inicio. |
| Inversión | USD 48.000. |

# 2. Antecedentes y entendimiento de la necesidad

La propuesta se basa en entrevistas con referentes operativos y en la revisión preliminar de procesos, archivos y reportes suministrados por el cliente.

El relevamiento inicial no constituye una especificación funcional exhaustiva. Los requisitos detallados se consolidarán en un Backlog Base sujeto a aprobación.

## Problemas y oportunidades identificados

Duplicación de datos y criterios de carga heterogéneos.

Baja trazabilidad de modificaciones y responsables.

Demoras para consolidar reportes de gestión.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web que centralice la información operativa y mejore su trazabilidad.

## 3.2 Objetivos específicos

Estandarizar la carga y actualización de datos.

Definir roles y permisos según funciones.

Relacionar recursos, actividades y documentos.

Proveer tableros e indicadores acordados.

## 3.3 Indicadores de éxito

| Indicador | Objetivo | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Procesos incluidos operativos | 100 % | Acta de UAT aprobada. |
| Usuarios clave capacitados | Hasta 12 | Registro de asistencia y material entregado. |
| Reportes incluidos disponibles | 4 | Prueba funcional en ambiente de aceptación. |

# 4. Alternativas de solución

| Alternativa | Síntesis | Duración | Inversión | Límites |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativa A - Implementación focalizada | Implementar primero el proceso prioritario y sus recursos asociados. | 12 semanas | USD 32.000 | Un proceso y dos reportes. |
| Alternativa B - Plataforma integral | Relevar e implementar hasta cuatro procesos sobre un modelo de información común. | 16 semanas | USD 48.000 | Cuatro procesos y cuatro reportes. |

Alternativa recomendada Alternativa B - Plataforma integral

# 5. Alcance, exclusiones y supuestos

## 5.1 Alcance incluido

Relevamiento y diseño funcional de hasta cuatro procesos.

Aplicación web responsive.

Administración de usuarios, roles y permisos.

Trazabilidad de operaciones críticas.

Hasta cuatro reportes o tableros.

Capacitación remota de hasta 12 usuarios clave.

## 5.2 Módulos incluidos

| Módulo | Capacidades | Límite |
| --- | --- | --- |
| Administración | Usuarios, roles, catálogos y parámetros. | Hasta 5 roles. |
| Operaciones | Alta, seguimiento y cierre de casos. | Hasta 4 procesos. |
| Reporting | Tableros y exportaciones. | Hasta 4 salidas. |

## 5.3 Fuera de alcance

Aplicaciones móviles nativas.

Funcionamiento offline.

Migración histórica no enumerada.

Licencias y consumos de terceros.

Soporte 24x7 y pruebas de penetración.

## 5.4 Supuestos y dependencias

El cliente designará un responsable con capacidad de decisión.

La información será entregada en formatos utilizables.

Las validaciones se emitirán dentro de 3 días hábiles.

Los servicios externos serán contratados por el cliente.

# 6. Metodología y gobierno del proyecto

Ejecución por etapas con ciclos quincenales, demostraciones de avance y control formal de cambios.

## 6.1 Prácticas de trabajo

Reunión de inicio y talleres de relevamiento.

Planificación y seguimiento semanal.

Demostración al cierre de cada ciclo.

Registro escrito de decisiones y aprobaciones.

## 6.2 Gobierno

| Rol | Responsabilidad | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Responsable del cliente | Priorización y aprobación. | Semanal |
| Líder de proyecto Quasar | Coordinación, riesgos y reportes. | Semanal |

# 7. Plan de trabajo, entregables e hitos

## 7.1 Plan por etapas

| Etapa | Actividades | Entregables | Duración | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Descubrimiento | Talleres, procesos y Backlog Base. | Documento funcional base. | 2 semanas | Backlog Base aprobado. |
| 2. Diseño | Arquitectura y prototipos. | Diseño técnico y prototipo. | 2 semanas | Diseño aprobado. |
| 3. Implementación | Desarrollo, integración y QA. | Versiones incrementales. | 9 semanas | Versión candidata. |
| 4. UAT y producción | Aceptación, capacitación y despliegue. | Versión productiva. | 3 semanas | Acta de puesta en producción. |

## 7.2 Entregables

| Código | Entregable | Formato | Contenido mínimo | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Backlog Base | DOCX/PDF | Requisitos, reglas y criterios. | Aprobación escrita del responsable. |
| E-02 | Aplicación web | Web | Módulos incluidos. | UAT sin defectos bloqueantes. |
| E-03 | Documentación y capacitación | PDF + sesión remota | Manual breve y material. | Material entregado y sesión realizada. |

# 8. Solución técnica e infraestructura

Arquitectura web de tres capas con API, base de datos relacional y despliegue en nube.

La selección final de componentes se confirmará durante el diseño técnico sin reducir las capacidades comprometidas.

## 8.1 Stack tecnológico preliminar

| Capa | Tecnología | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React | Interfaz responsive. |
| Backend | Python / Django | API y reglas de negocio. |
| Base de datos | PostgreSQL | Datos transaccionales. |
| Infraestructura | Google Cloud | Plan sujeto a consumo. |

## 8.2 Requisitos no funcionales

Compatibilidad con versiones vigentes de Chrome, Edge y Safari.

Acceso autenticado y permisos por rol.

Registro de eventos críticos.

Backups diarios con retención de 14 días.

## 8.3 Seguridad y continuidad

Cifrado en tránsito.

Separación de ambientes.

Gestión de secretos fuera del código.

Uso de datos anonimizados en pruebas cuando sea posible.

# 9. Calidad, pruebas y aceptación

## 9.1 Estrategia de pruebas

Pruebas unitarias sobre lógica crítica.

Pruebas funcionales y de integración.

Pruebas de regresión antes de producción.

UAT ejecutada por usuarios designados.

## 9.2 Procedimiento de aceptación

- Quasar notifica la disponibilidad del entregable.

- El cliente revisa dentro de 5 días hábiles.

- El rechazo identifica criterio incumplido y evidencia reproducible.

- Los nuevos requerimientos se tratan por control de cambios.

## 9.3 Garantía

La garantía cubre durante 30 días corridos los defectos reproducibles atribuibles a Quasar y contrarios al alcance aprobado.

# 10. Equipo de trabajo

| Rol | Responsabilidad | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Coordinación y gobierno. | Parcial |
| Analista funcional | Relevamiento y especificación. | Según etapa |
| Equipo de desarrollo | Implementación y pruebas. | Según planificación |
| QA | Plan y ejecución de pruebas. | Según etapa |

# 11. Cronograma

Condición de inicio Aceptación de la propuesta, pago del anticipo y disponibilidad de accesos iniciales.

| Hito | Momento | Valida | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog Base | Semana 2 | Responsable del cliente | Talleres y documentación. |
| Versión candidata | Semana 13 | Usuarios clave | Datos y validaciones. |
| Producción | Semana 16 | Ambas partes | UAT y pago del hito. |

# 12. Inversión y esquema de pagos

| Alternativa | Inversión | Duración |
| --- | --- | --- |
| A - Implementación focalizada | USD 32.000 | 12 semanas |
| B - Plataforma integral | USD 48.000 | 16 semanas |

## 12.1 Esquema de pagos

| Hito | Porcentaje | Condición verificable |
| --- | --- | --- |
| Aceptación y reserva | 30 % | Propuesta aceptada y factura emitida. |
| Backlog Base aprobado | 20 % | Entrega E-01 aceptada. |
| Versión candidata | 30 % | Ambiente de UAT disponible. |
| Puesta en producción | 20 % | Hito final cumplido. |

## 12.2 Condiciones comerciales

Facturación en dólares estadounidenses o equivalente acordado.

Vencimiento de facturas: 10 días corridos.

Costos de terceros a cargo del cliente.

Cambios de alcance sujetos a evaluación de impacto.

# 13. Vigencia y aceptación comercial

La propuesta es válida hasta la fecha indicada en la carátula.

La aceptación podrá formalizarse mediante firma electrónica o digital, orden de compra o confirmación escrita de un representante autorizado.

## Condiciones de inicio

Aceptación dentro de la vigencia.

Pago del anticipo.

Designación de responsables.

Disponibilidad de accesos e información.

PARTE II

Términos y condiciones

Los presentes Términos y Condiciones integran la propuesta comercial y resultan aplicables al proyecto identificado en la carátula. Las condiciones particulares de la propuesta prevalecerán cuando exista una incompatibilidad expresa con estas condiciones generales.

## 1. Definiciones

EL CLIENTE: la persona humana o jurídica que acepte formalmente la propuesta.

QUASAR: Ingeniería Quasar SRL.

LAS PARTES: EL CLIENTE y QUASAR conjuntamente.

Propuesta: el documento comercial, sus anexos y las versiones o modificaciones aceptadas.

Entregable: resultado, documento, funcionalidad, configuración o componente identificado en la propuesta o en el Backlog Base.

Backlog Base: conjunto de historias, requisitos y criterios de aceptación aprobado al cierre del relevamiento.

Solicitud de Cambio: documento mediante el cual se propone modificar alcance, plazo, precio, responsabilidades o arquitectura.

Día hábil: día laborable bancario en la República Argentina, salvo definición particular distinta.

## 2. Integración documental y orden de prelación

El acuerdo entre LAS PARTES estará integrado, en orden de prioridad, por:

- Solicitudes de Cambio aceptadas por LAS PARTES.

- Condiciones particulares de la propuesta comercial.

- Anexos técnicos y Backlog Base aprobados.

- Los presentes Términos y Condiciones.

## 3. Inicio, plazos y dependencias

El inicio efectivo se producirá cuando se encuentren acreditados el anticipo, la aceptación de la propuesta, la designación de responsables y la disponibilidad de la información y los accesos mínimos requeridos.

Cuando una actividad dependa de información, validaciones, accesos, infraestructura o decisiones de EL CLIENTE, el cronograma quedará suspendido hasta que la dependencia sea satisfecha. Los hitos posteriores se reprogramarán por un período equivalente a la demora, más el tiempo razonable necesario para reorganizar los recursos afectados.

Si una suspensión atribuible a EL CLIENTE supera quince días corridos, QUASAR podrá revisar la disponibilidad del equipo, el cronograma y los costos de removilización. Toda modificación deberá documentarse mediante el procedimiento de Control de Cambios.

## 4. Obligaciones de Quasar

Ejecutar las actividades y producir los entregables expresamente incluidos.

Asignar personal con competencias acordes a las funciones indicadas.

Informar avances, dependencias, riesgos y desvíos relevantes.

Mantener registros razonables de las decisiones y del estado del proyecto.

Aplicar prácticas profesionales de desarrollo, control de versiones y pruebas.

Corregir los defectos cubiertos por el alcance y la garantía.

Mantener la confidencialidad y aplicar medidas razonables de seguridad.

## 5. Obligaciones del cliente

Designar representantes autorizados y un responsable operativo con capacidad de decisión.

Entregar información, documentos, datos, accesos y definiciones completos y oportunos.

Garantizar que posee derechos suficientes sobre los datos, marcas, imágenes, contenidos y sistemas proporcionados.

Coordinar la participación de sus usuarios, referentes y proveedores.

Revisar entregables y responder consultas dentro de los plazos acordados.

Consolidar internamente sus observaciones y evitar instrucciones contradictorias.

Ejecutar las pruebas de aceptación y verificar que la solución se adapta a sus procesos y obligaciones regulatorias.

Abonar honorarios, impuestos, gastos autorizados y servicios de terceros bajo su responsabilidad.

## 6. Comunicación, representantes y seguimiento

Al inicio se identificarán los representantes autorizados y los canales oficiales. Los correos electrónicos de dichos representantes serán válidos para aprobaciones, observaciones, facturación y notificaciones contractuales.

Los canales de mensajería y las reuniones se utilizarán para coordinación operativa. Las decisiones que afecten alcance, precio, plazos, derechos o responsabilidades deberán confirmarse por escrito. Las minutas se considerarán aceptadas si no son objetadas dentro de tres días hábiles.

## 7. Entrega, revisión y aceptación

QUASAR proporcionará acceso a los entregables en un formato razonablemente evaluable antes de requerir su aceptación. La entrega definitiva de código, archivos editables, documentación final y credenciales podrá condicionarse al pago del hito correspondiente.

EL CLIENTE contará con cinco días hábiles para revisar cada entregable, salvo que la propuesta establezca otro plazo. El rechazo deberá ser escrito, consolidado y fundado en un requisito o criterio de aceptación incumplido.

Las correcciones necesarias para cumplir el alcance no se computarán como cambios ni estarán sujetas a un límite de revisiones. Las modificaciones de preferencia, ampliaciones o requisitos nuevos se tramitarán conforme al Anexo de Control de Cambios.

La falta de observaciones dentro del plazo o el uso productivo del entregable constituirá aceptación, sin perjuicio de la garantía aplicable a defectos no detectados durante la revisión.

## 8. Honorarios, facturación, moneda y mora

Los honorarios, hitos y moneda serán los establecidos en la propuesta. Salvo indicación expresa, los importes no incluyen impuestos, tasas, retenciones, gastos bancarios ni costos de servicios de terceros.

Cuando un precio se exprese en dólares estadounidenses y el pago se efectúe en pesos argentinos, se utilizará el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior a la emisión de la factura, salvo que las condiciones particulares definan otro mecanismo objetivo.

Las facturas vencerán a los cinco días hábiles de su emisión, salvo plazo distinto en la propuesta. La mora operará automáticamente al vencimiento. QUASAR podrá suspender actividades mediante notificación escrita mientras persista la falta de pago. La suspensión producirá la correspondiente reprogramación del cronograma.

## 9. Calidad de la información de entrada

La confiabilidad de análisis, migraciones, reportes y resultados depende de la integridad, actualidad y exactitud de la información suministrada por EL CLIENTE. QUASAR informará inconsistencias evidentes, pero no será responsable de auditar exhaustivamente la veracidad de los datos salvo que dicha actividad se incluya expresamente.

Cuando sea necesario utilizar estimaciones o supuestos, estos deberán identificarse. Si información tardía o incorrecta obliga a rehacer trabajo aprobado, el impacto será evaluado mediante una Solicitud de Cambio.

## 10. Confidencialidad

Cada parte mantendrá la confidencialidad de la información técnica, comercial, operativa o estratégica recibida de la otra parte y la utilizará exclusivamente para ejecutar el proyecto. El acceso quedará limitado al personal, colaboradores y proveedores que necesiten conocerla y estén sujetos a obligaciones equivalentes.

No se considerará confidencial la información que sea pública sin incumplimiento, que la parte receptora conociera legítimamente, que reciba de un tercero autorizado o que deba divulgar por una obligación legal. En este último caso, deberá informar previamente cuando resulte legalmente posible.

La obligación se mantendrá durante el proyecto y por cinco años después de su terminación. Los secretos comerciales conservarán su protección mientras mantengan ese carácter. Un acuerdo de confidencialidad específico podrá ampliar estas obligaciones.

## 11. Datos personales y seguridad

Los datos gestionados por la solución pertenecerán a EL CLIENTE. Cuando QUASAR trate datos personales por cuenta de EL CLIENTE, lo hará exclusivamente para ejecutar el proyecto y de acuerdo con instrucciones documentadas.

EL CLIENTE será responsable de la licitud, calidad y finalidad del tratamiento de los datos suministrados.

QUASAR limitará los accesos y aplicará medidas técnicas y organizativas razonables.

Los datos reales no se utilizarán en ambientes de prueba cuando puedan emplearse datos anonimizados o ficticios.

Los proveedores cloud y subencargados deberán identificarse cuando tengan acceso relevante a datos personales.

Los incidentes de seguridad conocidos que afecten datos de EL CLIENTE serán comunicados sin demora irrazonable.

Al terminar el servicio, los datos se devolverán, exportarán o eliminarán conforme a las instrucciones acordadas y a las obligaciones de conservación aplicables.

## 12. Propiedad intelectual, código y licencias

### 12.1 Materiales del cliente

Los datos, marcas, contenidos, documentos y materiales proporcionados por EL CLIENTE seguirán siendo de su propiedad. EL CLIENTE concede a QUASAR una autorización limitada para utilizarlos durante la ejecución del proyecto.

### 12.2 Materiales preexistentes de Quasar

Las metodologías, plantillas, librerías, componentes, herramientas, scripts, conocimientos y materiales desarrollados con anterioridad o de uso general permanecerán bajo titularidad de QUASAR. Cuando se incorporen al producto, se otorgará a EL CLIENTE la licencia necesaria para utilizar el sistema entregado.

### 12.3 Desarrollo específico

Una vez cancelados todos los importes correspondientes, EL CLIENTE será titular de los derechos patrimoniales sobre el código y los materiales desarrollados específicamente para el proyecto, con excepción de los materiales preexistentes y componentes de terceros. La entrega comprenderá el repositorio acordado, código fuente, migraciones de base de datos y documentación identificada como entregable.

### 12.4 Componentes de terceros

El software open source, servicios SaaS, APIs y componentes de terceros permanecerán sujetos a sus propias licencias y condiciones. QUASAR no podrá transferir derechos que no posea ni garantizar la continuidad indefinida de servicios externos.

## 13. Infraestructura y servicios de terceros

La propuesta o el Anexo Técnico determinarán quién contrata, administra y paga cada servicio de infraestructura. Salvo acuerdo distinto, las cuentas productivas deberán quedar a nombre o bajo control de EL CLIENTE.

Los precios, límites, disponibilidad y condiciones de proveedores externos pueden cambiar. Las modificaciones de terceros que requieran migraciones, rediseños o costos adicionales no se consideran incluidas automáticamente y se evaluarán mediante Control de Cambios.

## 14. Garantía, soporte y mantenimiento

QUASAR otorgará una garantía de sesenta días corridos desde la aceptación final o puesta en producción, lo que ocurra primero, para corregir sin costo adicional defectos reproducibles atribuibles al desarrollo y contrarios al Backlog Base.

La garantía no incluye nuevas funcionalidades, cambios de preferencia, modificaciones realizadas por terceros, uso contrario a la documentación, datos incorrectos, fallas de conectividad o infraestructura ajena, ni cambios en servicios o APIs externas.

La propuesta no incluye soporte operativo, monitoreo, mantenimiento correctivo posterior a la garantía, mantenimiento evolutivo ni administración continua de infraestructura. Estos servicios podrán contratarse mediante un abono, bolsa de horas o propuesta independiente.

## 15. Responsabilidad

Cada parte responderá por los daños directos que cause por incumplimiento probado de sus obligaciones. Ninguna parte responderá por lucro cesante, pérdida de oportunidad, pérdida indirecta de ingresos o daños consecuenciales, salvo que una norma imperativa disponga lo contrario.

La responsabilidad acumulada de QUASAR derivada del proyecto no excederá los honorarios efectivamente pagados bajo la propuesta, excepto en casos de dolo, incumplimiento deliberado de confidencialidad o infracción de derechos de terceros atribuible directamente a QUASAR.

EL CLIENTE deberá mantener copias de la información crítica cuando el servicio de backup no haya sido asignado expresamente a QUASAR. LAS PARTES deberán adoptar medidas razonables para mitigar los daños conocidos.

## 16. Suspensión y terminación

Ante un incumplimiento subsanable, la parte afectada notificará el incumplimiento y otorgará un plazo de diez días hábiles para corregirlo. Mientras persista el incumplimiento, podrá suspender las obligaciones directamente afectadas.

Si el incumplimiento no se subsana, o si existe un incumplimiento grave que torne irrazonable la continuidad, la parte afectada podrá terminar el acuerdo mediante notificación escrita.

EL CLIENTE podrá terminar sin causa con quince días corridos de preaviso. En tal caso abonará el trabajo efectivamente ejecutado, los hitos aceptados, los compromisos no cancelables asumidos y los costos razonables de cierre. QUASAR entregará los materiales correspondientes a importes pagados, respetando las reglas de propiedad intelectual.

Al finalizar, LAS PARTES coordinarán la devolución o eliminación de información, transferencia de credenciales y cierre de accesos. Las obligaciones de pago, confidencialidad, propiedad intelectual, datos, responsabilidad y jurisdicción sobrevivirán cuando corresponda.

## 17. Fuerza mayor

Ninguna parte será responsable por demoras ocasionadas por acontecimientos imprevisibles o inevitables fuera de su control razonable. La parte afectada deberá notificar, mitigar sus efectos y reanudar el cumplimiento cuando resulte posible. Si la situación se prolonga más de treinta días, cualquiera de LAS PARTES podrá solicitar la reprogramación o terminación ordenada, sin afectar pagos ya devengados.

## 18. Subcontratación e independencia

QUASAR podrá utilizar colaboradores o subcontratistas bajo su dirección, manteniendo responsabilidad por el trabajo, confidencialidad y protección de datos. La relación entre LAS PARTES es independiente y no crea sociedad, relación laboral, mandato, representación, exclusividad ni joint venture.

## 19. Cumplimiento normativo

QUASAR se compromete a implementar técnicamente el alcance aprobado. EL CLIENTE será responsable de identificar y validar la normativa sectorial, laboral, fiscal, de protección de datos o de cualquier otra naturaleza aplicable a sus operaciones, salvo que el análisis regulatorio se contrate expresamente.

## 20. Ley aplicable y resolución de controversias

El acuerdo se regirá por las leyes de la República Argentina. Antes de iniciar una acción judicial, LAS PARTES procurarán resolver la controversia mediante una instancia de negociación directa entre representantes con capacidad de decisión, sin perjuicio de las medidas urgentes que pudieran corresponder.

La jurisdicción será la que resulte competente conforme a la legislación aplicable, salvo que las condiciones particulares de la propuesta establezcan expresamente otra jurisdicción válida.

## 21. Disposiciones generales

La propuesta y sus anexos constituyen el acuerdo completo sobre su objeto.

Toda modificación deberá constar por escrito y ser aceptada por representantes autorizados.

La falta de ejercicio de un derecho no implica renuncia.

Si una disposición resultara inválida, las restantes conservarán su vigencia y se procurará reemplazarla por una disposición válida de efecto equivalente.

Ninguna parte podrá ceder íntegramente el acuerdo sin consentimiento de la otra, salvo reorganización societaria que no afecte el cumplimiento.

Los títulos se incluyen para facilitar la lectura y no alteran la interpretación.

PARTE III

Aceptación y firmas

Mediante la firma electrónica o digital de esta propuesta, las partes declaran haber revisado y aceptado la versión 2.0 emitida el 30/07/2026, junto con sus anexos y términos y condiciones.

Los campos siguientes son controles editables de Word y pueden completarse digitalmente antes de aplicar la firma mediante la plataforma elegida por las partes.

## Datos de aceptación

| Alternativa o alcance seleccionado | Haga clic o toque aquí para completar |
| --- | --- |
| Razón social del cliente | Empresa de Referencia SA |
| CUIT / identificación fiscal | Haga clic o toque aquí para completar |
| Representante autorizado | Haga clic o toque aquí para completar |
| Correo electrónico | Haga clic o toque aquí para completar |
| Fecha de aceptación | Haga clic o toque aquí para completar |

## Firmas

| POR EL CLIENTE Organización Empresa de Referencia SA Nombre y apellido Haga clic o toque aquí para completar DNI / identificación Haga clic o toque aquí para completar Cargo Haga clic o toque aquí para completar Correo electrónico Haga clic o toque aquí para completar Fecha Haga clic o toque aquí para completar Firma Insertar firma electrónica o digital | POR INGENIERÍA QUASAR SRL Organización Ingeniería Quasar SRL Nombre y apellido Haga clic o toque aquí para completar DNI / identificación Haga clic o toque aquí para completar Cargo Haga clic o toque aquí para completar Correo electrónico info@quasartech.xyz Fecha Haga clic o toque aquí para completar Firma Insertar firma electrónica o digital |
| --- | --- |

ANEXO A

Control de cambios

Los cambios de alcance, entregables, supuestos, arquitectura, cronograma o precio se documentarán mediante una Solicitud de Cambio aprobada por ambas partes.

## Procedimiento

- Registrar la solicitud y su justificación.

- Analizar impacto funcional, técnico, económico y temporal.

- Aprobar, modificar, rechazar o solicitar información.

- Aplicar el cambio solo después de la aprobación escrita de ambas partes.

## Formulario base

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión Integral |
| Número de solicitud | SC-000 |
| Fecha |  |
| Solicitante |  |
| Descripción |  |
| Impacto en alcance |  |
| Impacto en cronograma |  |
| Impacto en honorarios |  |
| Resolución | Pendiente |